Управление по образованию, спорту и туризму

Мядельского райисполкома

Государственное учреждение образования

«Мядельская средняя школа №1 имени Владимира Дубовки»

Гуманитарный проект

«Вместе во имя добра»

Мядель, 2025

Краткое описание проекта

Обоснование проблемы проекта

В наше время у детей подросткового возраста наблюдается низкая социальная активность. Их интересы сводятся к мобильным телефонам, компьютеру, сети Интернет. У них зачастую нет социально-значимого дела, полезного обществу, наблюдается низкое участие в решении общественных проблем.

В учреждении образования обучается 545 учащихся, которые получают образование по программам общего среднего, специального и дополнительного образования.

Вопросы социализации подростков, включение их в общественную жизнь страны актуальны как для детей, обучающихся по общеобразовательным программам, так и для детей с ОПФР. Вовлечение таких детей в совместную деятельность будет способствовать толерантности в образовательной среде и социуме посредством упрочения социальных отношений, основанных на партнёрстве и уважении.

Созданию адаптивного образовательного пространства с учетом потребностей детей различных категорий будет способствовать оборудование специального помещения, которое соответствует многофункциональному образованию и включает следующие образовательные зоны:

1. «Зона творчества» представляет собой специально оборудованный ограниченный участок пространства. В зоне представлены: 1) образцы деятельности; 2) материалы и инструменты, необходимые  для организации деятельности; 3) шаблоны, инструкционные карты, планы, помогающие овладеть основными способами деятельности; 4) место для демонстрации продуктов деятельности; 5) правила поведения в зоне. Примерами подобных зон являются: «Стройка», «Мастерская», «ТворДвор», «Спадчына» (этнический уголок).

2. «Стена настроения» представляет собой большого размера плакат (примерно 2м х 2м), на котором изображен информационно-значимый для детей сюжет (лес, огород, море, космос и т.д.) и набор  меток, которые могут крепиться к плакату. Каждая метка изображает какой-либо объект или персонаж, созвучный сюжету, и выполнена в определенной цветовой гамме. С помощью метки и места на плакате ребенок выражает свое настроение в тот или иной период времени.

3. «Веселые дорожки» представляют собой участки пространства, где с помощью специальных меток заданы разнообразные способы передвижения: 1) кружки – прыжки (белые – на двух ногах, синие на левой ноге, зеленые – на правой ноге); 2) сплошная линия – пройти, сохраняя равновесие; 3) пунктирная линия – пройти на носочках, сохраняя равновесие; 4) двойная линия – пройти на корточках и т.д.

4. «Оценочное полотно» представляет собой стенд, на котором может быть изображен сюжет (например, забег животных) или объекты (например, группа многоэтажных домов) и набор личных меток (у каждого ученика своя). После окончания какого-либо вида деятельности учащиеся размещают свою метку на животном, скорость бега которого  соответствует их представлениям о собственном успехе (этаже дома, соответствующем уровню их достижений).

Ключевая идея проекта –  научить подростков проявлять более серьёзный интерес к делам общества, заботиться о детях-инвалидах, о старшем поколении через проведение благотворительных мероприятий в рамках работы над проектом по развитию волонтерского движения.

Цель проекта:

Развитие потенциала молодежи с ее вовлечением в общественную жизнь через организацию подросткового добровольческого волонтерского движения в школе.

Задачи:
1. Создать условия для развития качеств личности, способствующих успешной социализации учащихся.

2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков.

3. Оказать шефскую помощь детям-инвалидам, детям с ОПФР,  пожилым одиноким людям.

4. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.

5.Содействовать воспитанию у подростков доброты, чуткости, сострадания, активной гражданской позиции.

Срок реализации проекта: сентябрь  2025 г. – сентябрь 2026 г.

Руководитель волонтерского отряда в школе: Винник В.В., педагог-организатор

Основные направления деятельности волонтерского отряда:

1. Работа с детьми-инвалидами, учащимися с ОПФР.

2. Шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым одиноким людям.

Участники проекта:

- волонтёрский отряд «По зову сердца»;

- члены ПО ОО «БРПО», ПО ОО «БРСМ»;

- заместители директора, классные руководители, специалисты СППC, учителя-дефектологи;

- родители (законные представители) учащихся;

- дети-инвалиды, учащиеся с ОПФР;

- ветераны Великой Отечественной войны, пожилые одинокие люди.

Установленный объем финансирования: 50.000 белорусских рублей (приобретение развивающих настольных игр, спортивного оборудования, уборочного инвентаря; оборудование специального помещения с целью организации инклюзивного образования для детей с ОПФР, приобретение необходимой мебели и оборудования).

Перечень планируемых мероприятий

Функции волонтеров:

- проведение профилактических и тренинговых занятий; 
- проведение массовых акций, выставок, встреч, игр;
- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов);
- первичное консультирование и сопровождение;
- творческая деятельность: разработка станционных игр, массовых акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов;
- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных.

Заповеди волонтеров:

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.
3. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам.

Правила деятельности волонтера:

# 1. Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.
2. Будь генератором идей!
3. Уважай мнение других!
4. Критикуешь – предлагай, предлагаешь – выполняй!
5. Обещаешь – сделай!
6. Не умеешь – научись!
7. Будь настойчив в достижении целей!

# Реализация проекта пройдет в три этапа

Первый этап – подготовительный.

Составление списков детей-инвалидов, детей с ОПФР, пожилых одиноких людей, проживающих в г. Мяделе. В ходе данного этапа волонтёрский отряд решает организационные вопросы по оказанию помощи и распределение функций между учащимися.

Второй этап – основной (реализация проекта)

Данный этап включает полномасштабные мероприятия: праздники, акции для детей-инвалидов, учащихся с ОПФР,  встречи с ветеранами, пожилыми одинокими людьми, оказание необходимой помощи нуждающимся.

Третий этап  −  аналитический.

Подведение итогов реализации проекта. Необходимо будет проанализировать, принять во внимание, выпадающие звенья работы и запланировать новые шаги реализации.

Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы.

1) организационные:

- создание волонтёрского отряда для решения всех вопросов, связанных с подготовкой, организацией и проведением мероприятий;

- анализ результатов проведенных мероприятий;

- организация и проведение постоянной просветительской и агитационной работы;

- обеспечение подготовительной раскрутки каждого мероприятия (постеры, объявления, реклама и др.);

- размещение информации на сайте учреждения образования о ходе подготовки и проведении мероприятий.

2) кадровые: вовлечение в реализацию проекта членов ПО ОО «БРПО», ПО ОО «БРСМ», заместителей директора, классных руководителей, специалистов СППС, учителей-дефектологов, родителей (законных представителей) учащихся для координации действий, а также выполнения работы в пределах своей компетенции.

3) материально-технические: приобретение развивающих настольных игр, спортивного оборудования,  уборочного инвентаря. Оборудование специального помещения с целью организации инклюзивного образования для детей с ОПФР, приобретение необходимой мебели и оборудования.

# План работы по реализации проекта

| # Сроки проведения | # Основная работа | # Ответственные |
| --- | --- | --- |
| # Сентябрь | # создание волонтерского отряда «По зову сердца»; # - составление списков детей-инвалидов, пожилых одиноких людей, проживающих в г. Мяделе; | # заместитель директора по воспитательной работе |
| # Октябрь | # посещение волонтёрским отрядом детей-инвалидов, пожилых одиноких людей; # шефская помощь детям-инвалидам, пожилым одиноким людям; | # волонтёрский отряд, классные руководители, # заместитель директора по воспитательной работе |
| # Ноябрь | # оборудование специального помещения для детей с ОПФР; # шефская помощь детям-инвалидам, пожилым одиноким людям; | # заместитель директора по хозяйственной работе # волонтёрский отряд, классные руководители, # заместитель директора по воспитательной работе |
| # Декабрь | # акции «Наши дети», «Чудеса на Рождество», # шефская помощь детям-инвалидам, пожилым одиноким людям; | # волонтёрский отряд, классные руководители, # заместитель директора по воспитательной работе |
| # Январь | # шефская помощь детям-инвалидам, пожилым одиноким людям; | # волонтёрский отряд, классные руководители, # заместитель директора по воспитательной работе |
| # Февраль | # - проведение цикла занятий по инклюзивному образованию для с ОПФР и их семей (далее – каждый месяц). | # волонтёрский отряд, классные руководители, # заместитель директора по воспитательной работе |
| # Март | # - акция «Забота»; # - программа «Поделись добром» (посещение ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Мядельского района»). | # волонтёрский отряд, классные руководители |
| # апрель | # - посещение самостоятельного отделения ГУ «Музей народной славы»; # - конкурс рисунков «Дом, где живет любовь». | # волонтёрский отряд, классные руководители, родители |
| # май | # - изготовление поздравительных открыток ко Дню Победы # - выступление волонтёрского отряда перед учащимися начальных классов по теме «Память в наших сердцах»; # - конкурс поисково-творческих работ «Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». # - акция «Ветеран живет рядом». | # волонтёрский отряд, члены ПО ОО «БРПО», «БРСМ», # классные руководители, родители |
| # июнь | # - акция «Дом без одиночества»; # - концертная программа «От улыбки станет мир светлей» (посещение ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Мядельского района») | # волонтёрский отряд, члены ПО ОО «БРПО», «БРСМ», # классные руководители, родители |
| # июль | # - конкурс чтецов «О тех, кто мир нам подарил»; # - акция «Обелиск»; - конкурс детских рисунков «Солдат-Победитель» | # волонтёрский отряд, члены ПО ОО «БРПО», «БРСМ», # классные руководители |
| # август | # - игровая программа «Искорки добра» (посещение ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Мядельского района»). | # волонтёрский отряд, члены ПО ОО «БРПО», «БРСМ», # классные руководители |
| # сентябрь | - изготовление памятных подарков; - концерт программа «Творим добро на всей Земле». - анкетирование «Волонтерское движение»; - подведение итогов реализации проекта. | # волонтёрский отряд, члены ПО ОО «БРПО», «БРСМ», # классные руководители |

Ожидаемый результат

1. Проявление внимания и уважения к детям-инвалидам, детям с ОПФР, пожилым людям, оказание им посильной помощи.

2. Привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности

3. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического совершенствования.

Распространение информации о работе волонтеров

1. Оформление страницы на сайте учреждения образования.
2. Распространение опыта работы через средства массовой информации.
3. Оформление стендов для музея и для пропаганды волонтерского движения о проведенных мероприятиях.
4. Оформление буклетов, листовок.
5. Составление отчетов о проделанной работе.
6. Презентации волонтерского движения «Твори добро на всей Земле» на различных мероприятиях, имеющих социальную направленность
7. Краткий обзор по проблеме развития волонтерского движения.